## 전체일정
ebookMarket 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김경민 |  |  | 이어진 |  |  | 손승재 |  |  | 김승현 |  |  | 서동민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 6월 | [10 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project |  |  |  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 20 Mo
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 21 Tu to 1week 23 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 22 We to 1week 23 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 24 Fr
사이트맵,layout | bar: 1week 24 Fr
스토리 보드 | bar: 2week 27 Mo to 2week 29 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 29 We
일정관리 | bar: 2week 29 We
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 30 Th
개발 환경 구축 | bar: 2week 30 Th
패키지 구조 구축 | bar: 2week 30 Th
체크리스트 | bar: 7week 1 Mo
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr; 3week 4 Mo; 6week 26 Tu to 6week 27 We
회사소개,이용약관,개인정보취급방침 | bar: 3week 5 Tu; 6week 28 Th
|  | 게시물 조회 | 게시물 리스트 | bar: 4week 11 Mo
게시글 상세보기 | bar: 4week 12 Tu
|  | 구매 | 게시글 구매 페이지 | bar: 3week 6 We to 3week 8 Fr
구매완료 페이지 | bar: 4week 11 Mo to 4week 12 Tu
|  | 일반 회원 마이페이지 | 구매내역_다운로드 페이지 | bar: 4week 13 We to 4week 15 Fr
구매내역_환불신청 페이지 | bar: 5week 18 Mo to 5week 19 Tu
환불내역 | bar: 5week 19 Tu
계정관리 | bar: 6week 25 Mo to 6week 27 We
|  | 판매자 회원 마이페이지 | 창작물 관리_등록 내역 | bar: 3week 8 Fr
창작물 관리_창작물 등록 | bar: 3week 7 Th
환불 관리 | bar: 5week 22 Fr; 6week 25 Mo
판매통계 | bar: 6week 26 Tu to 6week 27 We
판매내역 | bar: 5week 20 We to 5week 21 Th
계정관리 | bar: 4week 13 We to 4week 15 Fr
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 페이지 제작 | bar: 3week 6 We
판매자 가이드 페이지 제작 | bar: 3week 6 We
문의게시판 리스트 | bar: 3week 7 Th to 3week 8 Fr; 4week 11 Mo
문의게시판 등록/수정/삭제 기능 구현 | bar: 4week 12 Tu to 4week 14 Th; 5week 21 Th to 5week 22 Fr; 6week 25 Mo
문의게시판 답글기능 구현 (관리자) | bar: 6week 28 Th to 6week 29 Fr
공지사항 리스트 | bar: 4week 15 Fr; 5week 18 Mo
공지사항 상세페이지 | bar: 5week 19 Tu to 5week 20 We
|  | 회원가입 | 일반회원 회원가입 | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr; 3week 4 Mo
판매자 회원가입 | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr; 3week 4 Mo
|  | 판매자 로그인 | 로그인 | bar: 3week 4 Mo to 3week 6 We
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 5 Tu to 3week 6 We
|  | 일반회원 로그인 | 로그인 | bar: 3week 4 Mo to 3week 6 We
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 16 Sa
| 관리자 | 로그인 | 로그인 | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기 | bar: 2week 1 Fr
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 2week 1 Fr
로그아웃 | bar: 2week 1 Fr
|  | 창작물 목록 | 창작물 등록 리스트 | bar: 3week 4 Mo to 3week 5 Tu; 4week 11 Mo to 4week 12 Tu
창작물 삭제 리스트 | bar: 4week 11 Mo to 4week 12 Tu
|  | 창작물 권한 | 창작물 등록/삭제된 목록 | bar: 4week 12 Tu to 4week 13 We
창작물 등록 신청 목록 | bar: 4week 12 Tu to 4week 13 We
창작물 삭제 신청 목록 | bar: 4week 13 We
창작물 등록 정보 및 등록승인/반려 | bar: 4week 13 We to 4week 15 Fr
창작물 등록 정보 및 삭제승인/반려 | bar: 4week 13 We to 4week 15 Fr
|  | 카테고리 변경 | 카테고리 관리 | bar: 3week 4 Mo to 3week 5 Tu; 4week 11 Mo to 4week 13 We
|  | 환불관리 | 환불 요청 목록 | bar: 5week 19 Tu to 5week 20 We
|  | 매출현황통계 | 등록된 작품 별 판매량에 따른 매출 출력 | bar: 5week 18 Mo
리스트 내 작품/작가로 검색 | bar: 5week 18 Mo
|  | 거래내역 | 등록된 작품 거래 내역 리스트 | bar: 5week 18 Mo
리스트 내 작품/작가로 검색 | bar: 5week 18 Mo
|  | 회원리스트 | 회원정보 리스트 | bar: 5week 21 Th
판매자회원 등급 변경 | bar: 5week 21 Th to 5week 22 Fr
리스트 내 회원 검색 | bar: 5week 21 Th
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트 | bar: 3week 5 Tu to 3week 6 We
판매자회원 공지사항 등록 | bar: 3week 6 We to 3week 7 Th
판매자회원 공지사항 수정 | bar: 3week 6 We to 3week 7 Th
일반회원 공지사항 등록 | bar: 3week 7 Th to 3week 8 Fr
일반회원 공지사항 수정 | bar: 3week 7 Th to 3week 8 Fr
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
판매자회원 문의글 상세 페이지
일반회원 문의글 상세 페이지
답변 등록 | bar: 6week 25 Mo to 6week 27 We
답변 수정/삭제 | bar: 6week 26 Tu to 6week 27 We
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김경민 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
이어진 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
손승재 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
김승현 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
서동민 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
통합 및 테스트 | bar: 6week 28 Th to 6week 29 Fr; 7week 1 Mo to 7week 4 Th
시범운영 | bar: 7week 5 Fr

## 김경민
ebookMarket 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김경민 |  |  | 이어진 |  |  | 손승재 |  |  | 김승현 |  |  | 서동민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 6월 | [10 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project |  |  |  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 20 Mo
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 21 Tu to 1week 23 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 22 We to 1week 23 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 24 Fr
사이트맵,layout | bar: 1week 24 Fr
스토리 보드 | bar: 2week 27 Mo to 2week 29 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 29 We
일정관리 | bar: 2week 29 We
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 30 Th
개발 환경 구축 | bar: 2week 30 Th
패키지 구조 구축 | bar: 2week 30 Th
체크리스트 | bar: 7week 1 Mo
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 1week 21 Tu
회사소개
이용약관
개인정보취급방침
|  | 게시물 조회 | 게시물 리스트
게시글 상세보기
|  | 구매 | 게시글 구매 페이지
구매완료 페이지
|  | 일반 회원 마이페이지 | 구매내역_다운로드 페이지
구매내역_환불신청 페이지
환불내역
계정관리
회원탈퇴
|  | 판매자 마이페이지 | 창작물 관리_등록 내역
창작물 관리_창작물 등록
환불 관리
정산관리_판매내역
정산관리_수익계산서
계정관리
회원탈퇴
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 페이지 제작
판매자 가이드 페이지 제작
문의게시판 리스트
문의게시판 등록/수정/삭제 기능 구현
공지사항 리스트
공지사항 상세페이지
|  | 회원가입 | 일반회원 회원가입
판매자 회원가입
|  | 로그인 | 로그인
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인 | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기
로고/상단메뉴/서브메뉴
로그아웃
|  | 창작물 목록 | 창작물 등록 리스트
창작물 삭제 리스트
|  | 창작물 권한 | 창작물 등록 신청 | bar: 2week 1 Fr; 3week 4 Mo
창작물 삭제 신청 | bar: 3week 4 Mo
창작물 등록 정보 및 등록승인/반려 | bar: 3week 4 Mo to 3week 5 Tu
창작물 등록 정보 및 삭제승인/반려 | bar: 3week 6 We
|  | 카테고리 변경 | 카테고리 관리
|  | 환불관리 | 환불 요청 목록
|  | 매출현황통계 | 등록된 작품 별 판매량에 따른 매출 출력 | bar: 3week 6 We to 3week 8 Fr
리스트 내 작품/작가로 검색 | bar: 3week 8 Fr
|  | 거래내역 | 등록된 작품 거래 내역 리스트 | bar: 4week 11 Mo to 4week 12 Tu
리스트 내 작품/작가로 검색 | bar: 4week 12 Tu to 4week 13 We
|  | 판매자회원 가입현황 | 판매자회원 가입현황 차트 표시
판매자회원 가입 리스트
|  | 일반회원 가입현황 | 일반회원 가입현황 차트 표시
일반회원 가입 리스트
|  | 회원리스트 | 회원정보 리스트 | bar: 4week 14 Th to 4week 15 Fr
판매자회원 등급 변경 | bar: 4week 15 Fr
리스트 내 회원 검색 | bar: 4week 15 Fr
|  | 탈퇴회원리스트 | 탈퇴회원 리스트 | bar: 5week 18 Mo to 5week 19 Tu
리스트 내 탈퇴회원 검색 | bar: 5week 19 Tu
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
판매자회원 공지사항 등록
판매자회원 공지사항 수정
일반회원 공지사항 등록 | bar: 5week 19 Tu
일반회원 공지사항 수정 | bar: 5week 19 Tu
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
판매자회원 문의글 상세 페이지
일반회원 문의글 상세 페이지
답변 등록 | bar: 5week 20 We to 5week 22 Fr; 6week 25 Mo to 6week 27 We
답변 수정/삭제 | bar: 6week 26 Tu to 6week 29 Fr
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김경민 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
이어진
손승재
김승현
서동민
통합 및 테스트 | bar: 7week 1 Mo to 7week 4 Th
시범운영 | bar: 7week 5 Fr

## 이어진
ebookMarket 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김경민 |  |  | 이어진 |  |  | 손승재 |  |  | 김승현 |  |  | 서동민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 6월 | [10 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project |  |  |  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 20 Mo
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 21 Tu to 1week 23 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 22 We to 1week 23 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 24 Fr
사이트맵,layout | bar: 1week 24 Fr
스토리 보드 | bar: 2week 27 Mo to 2week 29 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 29 We
일정관리 | bar: 2week 29 We
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 30 Th
개발 환경 구축 | bar: 2week 30 Th
패키지 구조 구축 | bar: 2week 30 Th
체크리스트 | bar: 7week 1 Mo
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
회사소개
이용약관 | bar: 4week 11 Mo
개인정보취급방침 | bar: 4week 12 Tu
|  | 게시물 조회 | 게시물 리스트
게시글 상세보기
|  | 구매 | 게시글 구매 페이지
구매완료 페이지 | bar: 5week 18 Mo to 5week 19 Tu
|  | 일반 회원 마이페이지 | 구매내역_다운로드 페이지 | bar: 5week 19 Tu
구매내역_환불신청 페이지
환불내역 | bar: 3week 8 Fr
계정관리 | bar: 3week 7 Th
회원탈퇴 | bar: 5week 22 Fr; 6week 25 Mo
|  | 판매자 마이페이지 | 창작물 관리_등록 내역 | bar: 6week 26 Tu to 6week 27 We
창작물 관리_창작물 등록 | bar: 5week 20 We to 5week 21 Th
환불 관리 | bar: 4week 13 We to 4week 15 Fr
정산관리_판매내역
정산관리_수익계산서
계정관리
회원탈퇴
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 페이지 제작 | bar: 6week 28 Th to 6week 29 Fr
판매자 가이드 페이지 제작
문의게시판 글쓰기 등록기능 구현
문의게시판 수정/삭제 기능 구현
공지사항 리스트 (메인페이지) | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr; 3week 4 Mo
공지사항 상세페이지 | bar: 3week 4 Mo to 3week 6 We
|  | 회원가입 | 일반회원 회원가입 | bar: 3week 5 Tu to 3week 6 We
판매자 회원가입
|  | 로그인 | 로그인 | bar: 4week 16 Sa
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 4 Mo to 3week 5 Tu
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기
로고/상단메뉴/서브메뉴
로그아웃
|  | 창작물 목록 | 창작물 등록 리스트
창작물 삭제 리스트
|  | 창작물 권한 | 창작물 등록 신청
창작물 삭제 신청
창작물 등록 대기회원
창작물 등록 정보
|  | 카테고리 변경 | 카테고리 관리
|  | 환불관리 | 환불 요청 목록
|  | 매출현황통계 | 등록된 작품 별 판매량에 따른 매출 출력
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 거래내역 | 등록된 작품 거래 내역 리스트
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 판매자회원 가입현황 | 판매자회원 가입현황 차트 표시
판매자회원 가입 리스트
|  | 일반회원 가입현황 | 일반회원 가입현황 차트 표시
일반회원 가입 리스트
|  | 회원리스트 | 회원정보 리스트
판매자회원 등급 변경
리스트 내 회원 검색
|  | 탈퇴회원리스트 | 탈퇴회원 리스트
리스트 내 탈퇴회원 검색
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
판매자회원 공지사항 등록
판매자회원 공지사항 수정
일반회원 공지사항 등록
일반회원 공지사항 수정
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
판매자회원 문의글 상세 페이지
일반회원 문의글 상세 페이지
답변 등록
답변 수정/삭제
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김경민
이어진 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
손승재
김승현
서동민
통합 및 테스트 | bar: 7week 1 Mo to 7week 4 Th
시범운영 | bar: 7week 5 Fr

## 손승재
ebookMarket 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김경민 |  |  | 이어진 |  |  | 손승재 |  |  | 김승현 |  |  | 서동민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 6월 | [10 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project |  |  |  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 20 Mo
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 21 Tu to 1week 23 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 22 We to 1week 23 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 24 Fr
사이트맵,layout | bar: 1week 24 Fr
스토리 보드 | bar: 2week 27 Mo to 2week 29 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 29 We
일정관리 | bar: 2week 29 We
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 30 Th
개발 환경 구축 | bar: 2week 30 Th
패키지 구조 구축 | bar: 2week 30 Th
체크리스트 | bar: 7week 1 Mo
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 1week 21 Tu
회사소개
이용약관
개인정보취급방침
|  | 게시물 조회 | 게시물 리스트
게시글 상세보기
|  | 구매 | 게시글 구매 페이지
구매완료 페이지
|  | 일반 회원 마이페이지 | 구매내역_다운로드 페이지
구매내역_환불신청 페이지
환불내역
계정관리
회원탈퇴
|  | 판매자 마이페이지 | 창작물 관리_등록 내역
창작물 관리_창작물 등록
환불 관리
정산관리_판매내역
정산관리_수익계산서
계정관리
회원탈퇴
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 페이지 제작
판매자 가이드 페이지 제작
문의게시판 리스트
문의게시판 등록/수정/삭제 기능 구현
공지사항 리스트
공지사항 상세페이지
|  | 회원가입 | 일반회원 회원가입
판매자 회원가입
|  | 로그인 | 로그인
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기 | bar: 2week 1 Fr to 3week 6 We
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 2week 1 Fr to 3week 6 We
로그아웃 | bar: 2week 2 Sa to 3week 6 We
|  | 창작물 목록 | 창작물 등록 리스트 | bar: 3week 7 Th
창작물 삭제 리스트 | bar: 3week 7 Th to 3week 8 Fr
|  | 창작물 권한 | 창작물 등록 신청
창작물 삭제 신청
창작물 등록 정보 및 등록승인/반려
창작물 등록 정보 및 삭제승인/반려
|  | 카테고리 변경 | 카테고리 관리 | bar: 3week 6 We
|  | 환불관리 | 환불 요청 목록 | bar: 3week 6 We
|  | 매출현황통계 | 등록된 작품 별 판매량에 따른 매출 출력
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 거래내역 | 등록된 작품 거래 내역 리스트
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 판매자회원 가입현황 | 판매자회원 가입현황 차트 표시 | bar: 4week 11 Mo to 4week 12 Tu
판매자회원 가입 리스트 | bar: 4week 12 Tu to 4week 13 We
|  | 일반회원 가입현황 | 일반회원 가입현황 차트 표시 | bar: 4week 11 Mo to 4week 12 Tu
일반회원 가입 리스트 | bar: 4week 12 Tu to 4week 13 We
|  | 회원리스트 | 회원정보 리스트
판매자회원 등급 변경
리스트 내 회원 검색
|  | 탈퇴회원리스트 | 탈퇴회원 리스트
리스트 내 탈퇴회원 검색
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트 | bar: 4week 14 Th to 4week 15 Fr
판매자회원 공지사항 등록 | bar: 4week 15 Fr; 5week 18 Mo
판매자회원 공지사항 수정 | bar: 4week 15 Fr; 5week 18 Mo
일반회원 공지사항 등록
일반회원 공지사항 수정
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트 | bar: 5week 19 Tu to 5week 20 We
판매자회원 문의글 상세 페이지 | bar: 5week 20 We
일반회원 문의글 상세 페이지 | bar: 5week 20 We
답변 등록
답변 수정/삭제
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김경민
이어진
손승재 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
김승현
서동민
통합 및 테스트 | bar: 7week 1 Mo to 7week 4 Th
시범운영 | bar: 7week 5 Fr

## 김승현
ebookMarket 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김경민 |  |  | 이어진 |  |  | 손승재 |  |  | 김승현 |  |  | 서동민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 6월 | [10 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project |  |  |  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 20 Mo
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 21 Tu to 1week 23 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 22 We to 1week 23 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 24 Fr
사이트맵,layout | bar: 1week 24 Fr
스토리 보드 | bar: 2week 27 Mo to 2week 29 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 29 We
일정관리 | bar: 2week 29 We
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 30 Th
개발 환경 구축 | bar: 2week 30 Th
패키지 구조 구축 | bar: 2week 30 Th
체크리스트 | bar: 7week 1 Mo
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
회사소개
이용약관
개인정보취급방침
|  | 게시물 조회 | 게시물 리스트
게시글 상세보기
|  | 구매 | 게시글 구매 페이지 | bar: 4week 11 Mo to 4week 13 We
구매완료 페이지 | bar: 4week 14 Th
|  | 일반 회원 마이페이지 | 구매내역_다운로드 페이지 | bar: 4week 14 Th to 4week 15 Fr
구매내역_환불신청 페이지
환불내역
계정관리
회원탈퇴
|  | 판매자 마이페이지 | 창작물 관리_등록 내역
창작물 관리_창작물 등록
환불 관리
정산관리_판매내역
정산관리_수익계산서
계정관리
회원탈퇴
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 페이지 제작
판매자 가이드 페이지 제작
문의게시판 리스트
문의게시판 등록/수정/삭제 기능 구현
공지사항 리스트
공지사항 상세페이지
|  | 회원가입 | 일반회원 회원가입 | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr; 3week 4 Mo
판매자 회원가입
|  | 로그인 | 로그인 | bar: 3week 4 Mo to 3week 7 Th
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 7 Th to 3week 9 Sa
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기
로고/상단메뉴/서브메뉴
로그아웃
|  | 창작물 목록 | 창작물 등록 리스트
창작물 삭제 리스트
|  | 창작물 권한 | 창작물 등록 신청
창작물 삭제 신청
창작물 등록 정보 및 등록승인/반려
창작물 등록 정보 및 삭제승인/반려
|  | 카테고리 변경 | 카테고리 관리
|  | 환불관리 | 환불 요청 목록
|  | 매출현황통계 | 등록된 작품 별 판매량에 따른 매출 출력
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 거래내역 | 등록된 작품 거래 내역 리스트
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 판매자회원 가입현황 | 판매자회원 가입현황 차트 표시
판매자회원 가입 리스트
|  | 일반회원 가입현황 | 일반회원 가입현황 차트 표시
일반회원 가입 리스트
|  | 회원리스트 | 회원정보 리스트
판매자회원 등급 변경
리스트 내 회원 검색
|  | 탈퇴회원리스트 | 탈퇴회원 리스트
리스트 내 탈퇴회원 검색
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
판매자회원 공지사항 등록
판매자회원 공지사항 수정
일반회원 공지사항 등록
일반회원 공지사항 수정
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
판매자회원 문의글 상세 페이지
일반회원 문의글 상세 페이지
답변 등록
답변 수정/삭제
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김경민
이어진
손승재
김승현 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
서동민
통합 및 테스트 | bar: 7week 1 Mo to 7week 4 Th
시범운영 | bar: 7week 5 Fr

## 서동민
ebookMarket 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김경민 |  |  | 이어진 |  |  | 손승재 |  |  | 김승현 |  |  | 서동민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 6월 | [10 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project |  |  |  |  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 20 Mo
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 21 Tu to 1week 23 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 22 We to 1week 23 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 24 Fr
사이트맵,layout | bar: 1week 24 Fr
스토리 보드 | bar: 2week 27 Mo to 2week 29 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 29 We
일정관리 | bar: 2week 29 We
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 30 Th
개발 환경 구축 | bar: 2week 30 Th
패키지 구조 구축 | bar: 2week 30 Th
체크리스트 | bar: 7week 1 Mo
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 2week 30 Th to 2week 1 Fr; 3week 4 Mo; 6week 27 We
회사소개 | bar: 3week 5 Tu
이용약관 | bar: 3week 5 Tu
개인정보취급방침 | bar: 3week 5 Tu
|  | 게시물 조회 | 게시물 리스트 | bar: 6week 28 Th to 6week 29 Fr
게시글 상세보기 | bar: 6week 26 Tu to 6week 27 We
|  | 구매 | 게시글 구매 페이지
구매완료 페이지
|  | 일반 회원 마이페이지 | 구매내역_다운로드 페이지
구매내역_환불신청 페이지
환불내역
계정관리
회원탈퇴
|  | 판매자 마이페이지 | 창작물 관리_등록 내역
창작물 관리_창작물 등록
환불 관리
정산관리_판매내역
정산관리_수익계산서
계정관리
회원탈퇴
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 페이지 제작 | bar: 3week 6 We
판매자 가이드 페이지 제작 | bar: 3week 6 We
문의게시판 리스트 | bar: 3week 7 Th to 3week 8 Fr; 4week 11 Mo
문의게시판 등록/수정/삭제 기능 구현 | bar: 4week 12 Tu to 4week 14 Th; 5week 21 Th to 5week 22 Fr; 6week 25 Mo
공지사항 리스트 | bar: 4week 15 Fr; 5week 18 Mo
공지사항 상세페이지 | bar: 5week 19 Tu to 5week 20 We
|  | 회원가입 | 일반회원 회원가입
판매자 회원가입
|  | 로그인 | 로그인
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기
로고/상단메뉴/서브메뉴
로그아웃
|  | 창작물 목록 | 창작물 등록 리스트
창작물 삭제 리스트
|  | 창작물 권한 | 창작물 등록 신청
창작물 삭제 신청
창작물 등록 정보 및 등록승인/반려
창작물 등록 정보 및 삭제승인/반려
|  | 카테고리 변경 | 카테고리 관리
|  | 환불관리 | 환불 요청 목록
|  | 매출현황통계 | 등록된 작품 별 판매량에 따른 매출 출력
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 거래내역 | 등록된 작품 거래 내역 리스트
리스트 내 작품/작가로 검색
|  | 판매자회원 가입현황 | 판매자회원 가입현황 차트 표시
판매자회원 가입 리스트
|  | 일반회원 가입현황 | 일반회원 가입현황 차트 표시
일반회원 가입 리스트
|  | 회원리스트 | 회원정보 리스트
판매자회원 등급 변경
리스트 내 회원 검색
|  | 탈퇴회원리스트 | 탈퇴회원 리스트
리스트 내 탈퇴회원 검색
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
판매자회원 공지사항 등록
판매자회원 공지사항 수정
일반회원 공지사항 등록
일반회원 공지사항 수정
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
판매자회원 문의글 상세 페이지
일반회원 문의글 상세 페이지
답변 등록
답변 수정/삭제
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김경민
이어진
손승재
김승현
서동민 | bar: 3week 9 Sa; 4week 16 Sa; 5week 23 Sa; 6week 30 Sa
통합 및 테스트 | bar: 7week 1 Mo to 7week 4 Th
시범운영 | bar: 7week 5 Fr